

**Об утверждении Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 597

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы (далее - План).   
       2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы:   
       1) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;   
       2) ежегодно к 10 января представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом.   
       3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан по итогам года, не позднее 25 января, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.   
       4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства  
 Республики Казахстан      
 от 31 мая 2014 года № 597

**Комплексный План**  
**по борьбе с туберкулезом**  
**в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный за реализацию | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) | | | | Источники финансирования |
| 2014 | 2015 | 2016 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реформирование противотуберкулезной службы с расширением амбулаторной и стационарозамещающей помощи больным ТБ М/ШЛУ ТБ** | | | | | | | | | |
| **1. Реформирование противотуберкулезной службы** | | | | | | | | | |
| 1. | Провести поэтапную оптимизацию и перепрофилирование коечного фонда ПТО | Приказ МЗ, решение аки мо в областей, городов Астаны и Алматы | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 3, 4 квартал 2014 года | 1 605,6 | 0,0 | 0,0 | 1 605,6 | ГФСТМ |
| 2014-2016 годы | 42 358,0 | 100 480,8 | 58 367,3 | 201 206,1 | МБ |
| 2. | Провести поэтапное изменение организационно-правовой формы ПТО гражданского сектора с переводом на ПХВ | Постановление акима | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 3. | Разработать и внедрить механизмы дифференцированной оплаты труда специалистов ПТО | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | ГФСТМ |
| 2014 год, 2016 год | 3 597,3 | 0,0 | 7 335,0 | 10 932,3 | МБ |
| 4. | Совершенствовать модель оказания медицинской помощи больным туберкулезом на уровне ПМСП и ПТО | Приказ МЗ | МЗ | 2014-2016 годы | 43 276,6 | 43 035,5 | 43 035,5 | 129 347,6 | ГФСТМ |
| 5. | Разработать механизм по совершенствованию системы оценки эффективности работы специалистов ПМСП по профилактике туберкулеза | Информация по совершенст- вованию индикаторов | МЗ | 2014-2015 годы | 14 043,0 | 6 795,0 | 0,0 | 20 838,0 | ГФСТМ |
| **2. Реформирование финансирования противотуберкулезной службы** | | | | | | | | | |
| 6. | Разработать усовершенствованный механизм финансирования ПТО в целях расширения амбулаторного лечения больных туберкулезом, в том числе с лекарственно-устойчивыми формами | Приказ МЗ | МЗ, МЭБП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 35 901,8 | 0,0 | 0,0 | 35 901,8 | ГФСТМ |
| 7. | Внедрить поэтапно усовершенствованную модель финансирования стационарного этапа диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, ориентированного на пролеченный случай | Приказ МЗ | МЗ, МЭБП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 7 550,0 | 44 297,4 | 7 550,0 | 59 397,4 | ГФСТМ |
| 8. | Разработать механизм перераспределения высвобождающихся финансовых средств за счет оптимизации коечного фонда ПТО на новые технологии лечения и профилактики туберкулеза, психо-социальную поддержку больных на амбулаторном этапе лечения и финансовое стимулирование фтизиатров | Приказ МЗ | МЗ | 4 квартал 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
| 9. | Разработать и утвердить медико-экономические тарифы и клинико- затратные группы диагностики и лечения туберкулеза и М/ШЛУ ТБ | Приказ МЗ | МЗ | 4 квартал 2015 года |  |  |  |  | Не требуется |
| 10. | Обеспечить недопущение секвестрирования финансовых средств, предусмотренных на противотуберкулезные мероприятия | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| **2. Улучшение доступности современных эффективных технологий диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, усиление профилактических мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе и среди мигрантов** | | | | | | | | | |
| **1. Обеспечение доступа к современным технологиям диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ** | | | | | | | | | |
| 11. | Совершенствовать методы диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ | Приказ МЗ | МЗ | 4 квартал 2014 года | 6 810,1 | 0,0 | 0,0 | 6 810,1 | ГФСТМ |
| 12. | Внедрить новые методы ранней диагностики ТБ у детей и подростков | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 9 389,0 | 8 310,5 | 26 748,1 | 44 447,6 | МБ |
| 1 квартал 2016 года | 0,0 | 0,0 | 17 460,0 | 17 460,0 | ГФСТМ |
| 13. | Провести оценку материально-технического состояния бактериологических лабораторий ПТО гражданского и пенитенциарного секторов и определить потребность в современном оборудовании и реагентах для ускоренной диагностики ТБ и МЛУ ТБ | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД | 4 квартал 2014 года | 7 876,2 | 0,0 | 0,0 | 7 876,2 | ГФСТМ |
| 14. | Приобрести оборудование для экспрес-исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ (XpertMTB/RIF) в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС | План | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 3-4 квартала 2014 года | 24 886,9 | 0,0 | 0,0 | 24 886,9 | ГФСТМ |
| 15. | Приобрести реагенты для молекулярно-генетических исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС (HAIN и XpertMTB/RIF), включая сервисное обслуживание | План | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 73 582,3 | 44 590,3 | 39 207,2 | 157 379,8 | ГФСТМ |
| 16. | Разработать и внедрить систему ВОК на используемые методы лабораторной диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения | Приказ МЗ Приказ МВД | МЗ, МВД | 4 квартал 2014 года | 10 896,2 | 0,0 | 0,0 | 10 896,2 | ГФСТМ |
| 17. | Обеспечить бактериологические лаборатории ПТО современным бактериологическим оборудованием (БАКТЕК и др.)- | План | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 28 141,3 | 189 567,3 | 10 951,3 | 228 659,9 | МБ |
| 18. | Обеспечить реагентами и расходными материалами для микроскопических и бактериологических исследований, тестов лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения (Л-Йенсена и БАКТЕК), включая сервисное обслуживание | План | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 96 791,0 | 86 145,5 | 75 500,0 | 258 436,5 | ГФСТМ |
| 19. | Обучить специалистов лабораторий гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения методам новых технологий диагностики ТБ и МЛУ ТБ | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2015 годы | 13 590,0 | 9 060,0 | 0,0 | 22 650,0 | ГФСТМ |
| **2. Обеспечение эффективного лечения с оказанием психо-социальной поддержки больным ТБ и М/ШЛУ ТБ** | | | | | | | | | |
| 20. | Выработать предложения по расширению существующего списка закупаемых ПТП с регистрацией и последующим закупом (линезолид, бедаквилин и других ПТП) | Решение республиканской лекарственной формулярной комиссии | МЗ | 2015-2016 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| 21. | Поэтапно внедрить индивидуальные схемы лечения больных М/ШЛУ ТБ, основанных на данных теста на лекарственную чувствительность | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,0 | ГФСТМ |
| 2015-2016 годы |  |  |  |  | В рамках РБ |
| 22. | Ведрить поэтапно модель амбулаторного лечения больных ТБ и М/ШЛУ ТБ с оказанием психосоциальной поддержки по всей стране | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 4 462,1 | 154 179,0 | 426 314,1 | 584 955,2 | МБ |
| 2014-2016 годы | 225 811,2 | 476 425,4 | 418 929,3 | 1 121 165,9 | ГФСТМ |
| 23. | Разработать и внедрить новые методы хирургического лечения легочного и внелегочного туберкулеза | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015 год |  |  |  |  | Не требуется |
| 24. | Провести обучение хирургов легочных и внелегочных профилей, а также анестезиологов и бронхологов основам фтизиатрии, в том числе диагностике и химиотерапии ТБ и М/ШЛУ ТБ | Информация в Правительство РК | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 4 530,0 | 0,0 | 0,0 | 4 530,0 | ГФСТМ |
| 25. | Разработать межведомственный план по оказанию медицинской помощи, в том числе хирургической, больным ТБ и М/ШЛУ ТБ в УИС | Совместный приказ МВД, МЗ | МВД, МЗ | 4 квартал 2014 года |  |  |  |  | Не требуется |
| 26. | Обеспечить больных ТБ и М/ШЛУ ТБ на амбулаторном уровне методами диагностики побочных реакций ПТП, симптоматическими и патогенетическими средствами | Информация в Правительство | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,0 | ГФСТМ |
| 2015-2016 годы |  |  |  |  | РБ, МБ |
| 27. | Разработать методы оказания паллиативной помощи больным ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения | Совместный Приказ | МЗ, МВД | 4 квартал 2014 года | 2 563,9 | 0,0 | 0,0 | 2 563,9 | ГФСТМ |
| 28. | Разработать методы по управлению ПТП | Приказ МЗ | МЗ | 4 квартал 2014 года | 4 832,0 | 0,0 | 0,0 | 4 832,0 | ГФСТМ |
| 29. | Обучить специалистов, ответственных за лекарственное обеспечение гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения управлению ПТП | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД, ГФСТМ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 10 058,1 | 7 767,6 | 2 500,0 | 20 325,7 | МБ |
| 2014-2015 годы | 11 325,0 | 11 325,0 | 0,0 | 22 650,0 | ГФСТМ |
| 30. | Обеспечить больных М/ШЛУ ТБ ПТП второго и третьего ряда гарантированного качества (не менее 85 %), включая УИС | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 1 396 750,0 | 1 396 750,0 | 302 000,0 | 3 095 500,0 | ГФСТМ |
| 2014-2016 годы | 4 585 606,0 | 6 417 532,0 | 6 796 161,0 | 17 799 299,0 | РБ |
| 31. | Проработать вопрос регистрации детских дозировок ПТП | Информация в Правительство | МЗ | 2015 год |  |  |  |  | Не требуется |
| 32. | Обучить терапевтов, педиатров, фтизиатров и фтизиопедиатров управлению и мониторингу ТБ и М/ШЛУ ТБ | Информация в Правительство | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 997,0 | 1 994,0 | 1 994,0 | 4 985,0 | РБ |
| 2014-2015 годы | 6 795,0 | 6 795,0 | 0,0 | 13 590,0 | ГФСТМ |
| 33. | Совершенствовать методы лечения больных М/ШЛУ ТБ | Приказ МЗ | МЗ | 1 квартал 2015 года | 0,0 | 3 775,0 | 0,0 | 3 775,0 | ГФСТМ |
| 34. | Изучить причины низкой эффективности стандартного противотуберкулезного лечения больных с чувствительными формами МБТ в пенитенциарном секторе здравоохранения | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД | 4 квартал 2015 года | 0,0 | 16 368,9 | 0,0 | 16 368,9 | ГФСТМ |
| **3. Профилактика туберкулеза** | | | | | | | | | |
| 35. | Принять меры по информированности родителей о необходимости вакцинации БЦЖ новорожденных через СМИ и электронные издания | Выступления на телевидении, в электронных, печатных СМИ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | РБ, МБ |
| 36. | Полный охват химиопрофилактикой ТБ у контактных детей | Информация в Правительство РК | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | РБ, МБ |
| **3. Усиление систем инфекционного контроля, мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе** | | | | | | | | | |
| **1. Инфекционный контроль в противотуберкулезных организациях и организациях первичной медико-санитарной помощи** | | | | | | | | | |
| 37. | Провести операционное исследование по оценке риска нозокомиального ТБ в ПТО, включая УИС с разработкой рекомендаций по составлению плана инфекционного контроля | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 8 636,7 | 0,0 | 0,0 | 8 636,7 | ГФСТМ |
| 38. | Выработать методы по госпитализации и изоляции больных ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения в соответствии с инфекционным статусом | Приказ МЗ Приказ МВД | МЗ, МВД | 4 квартал 2014 года | 2 763,3 | 0,0 | 0,0 | 2 763,3 | ГФСТМ |
| 39. | Провести техническую ревизию систем механической вентиляции гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения | Информация в Правитель ство | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ГФ | 2014-2015 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| 40 | Установить эффективную систему механической вентиляции в помещениях ПТО высокого риска гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2020 годы |  |  |  |  | МБ |
| 41. | Обеспечить больных ТБ прогулочной зоной с ограждением в ПТО | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 373 126,0 | 348 483,0 | 28 333,3 | 749 942,3 | МБ |
| 42. | Обеспечить круглосуточные охранные посты в ПТО для принудительного и симптоматического лечения | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 150 892,2 | 152 493,1 | 129 908,4 | 433 293,7 | МБ |
| 43. | Обеспечить ПТО и медицинских работников средствами защиты и контроля правильности их использования | Информация в МЗ | МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 23 508,4 | 15 100,0 | 15 100,0 | 53 708,4 | ГФСТМ |
| 2014-2016 годы | 476 721,9 | 439 432,3 | 466 119,4 | 1 382 273,6 | МБ |
| **2. Мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий** | | | | | | | | | |
| 44. | Создать единую электронную базу больных туберкулезом в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 3 020,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,0 | ГФСТМ |
| 45. | Обеспечить поэтапно интернет-связью и компьютерами бактериологические лаборатории, аптеки и организационно- методические отделы ПТО, включая УИС | Информация в Правительство | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 50 756,6 | 21 587,4 | 19 399,7 | 91 743,7 | МБ |
| 46. | Провести мониторинг и оценку противотуберкулезных мероприятий с усовершенствованными индикаторами | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 22 818,8 | 22 148,6 | 31 187,1 | 76 154,5 | МБ |
| 2014-2016 годы | 53 499,3 | 30 200,0 | 30 200,0 | 113 899,3 | ГФСТМ |
| 47. | Внедрить электронную модель прогнозирования распространенности ТБ и МЛУ ТБ | Информация в МЗ | Центр Изучения Глобального Здоровья в Централь ной Азии | 3-4 квартал 2014 года |  |  |  |  | Не требуется |
| **3. Усиление кадрового потенциала** | | | | | | | | | |
| 48. | Совершенствовать штатные нормативы ПТО с внедрением социальных работников и психологов | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 год |  |  |  |  | Не требуется |
| 49. | Совершенствовать штатные нормативы лабораторий ПТО, в т.ч. системы УИС | Приказ МЗ Приказ МВД | МЗ, МВД | 4 квартал 2014 года | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,0 | ГФСТМ |
| 50. | Ввести в штатные нормативы ПТО ответственных специалистов за ведение НРБТ и группу мониторинга и оценки реализации противотуберкулезных мероприятий | Приказ МЗ | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 11 481,8 | 83 102,7 | 86 346,5 | 180 931,0 | МБ |
| 4 квартал 2014 года | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,0 | ГФСТМ |
| 51. | Внести предложения в систему оплаты труда работников ПТО для лечения больных с хроническими формами ТБ и ШЛУ ТБ | Информация в Правительство | МЗ | 4 квартал 2015 года |  |  |  |  | Не требуется |
| 52. | Подготовить специалистов национального и регионального уровней по вопросам инфекционного контроля туберкулеза | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | 7 016,9 | 0,0 | 0,0 | 7 016,9 | ГФСТМ |
| 53. | Обучить инженеров по обслуживанию системы вентиляции объектов здравоохранения и специалистов ПТО по обслуживанию боксов биологической безопасности | Информация в МЗ | МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014 год | 5 269,8 | 0,0 | 0,0 | 5 269,8 | ГФСТМ |
| 54. | Обеспечить обучение специалистов группы мониторинга и оценки реализации противотуберкулезных мероприятий | Информация в Правительство РК | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2015 годы | 9 060,0 | 2 265,0 | 0,0 | 11 325,0 | ГФСТМ |
| 55. | Обеспечить обучение лиц, ответственных за ведение национального регистра больных туберкулезом, в том числе в системе УИС | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2015 годы | 4 530,0 | 4 530,0 | 0,0 | 9 060,0 | ГФСТМ |
| **4. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ** | | | | | | | | | |
| **1. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ** | | | | | | | | | |
| 56. | Обеспечить выполнение всех мероприятий по борьбе с туберкулезом в УИС | Информация в МЗ | МВД | 2014-2020 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| 57. | Обеспечить поиск и  доставку в организации ПМСП и ПТО лиц, уклоняющихся от обследования и больных, отрывающихся от лечения на принудительное лечение в соответствии с действующим законодательством | Информация в МЗ | МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| 58. | Внести предложения по оказанию государственной помощи больным ТБ | Предложение в Правительство РК | МЗ, МТСЗН, МВД, МРР, МЭБП акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2 квартал 2015 года |  |  |  |  | Не требуется |
| 59. | Организовать на постоянной основе (ежемесячно) социальную помощь больным ТБ на амбулаторном этапе лечения, включая учащихся профессионально- технических и высших учебных заведений | Информация в МЗ | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 90 087,3 | 200 394,3 | 291 792,6 | 582 274,2 | МБ |
| 60. | Принять меры по организации непрерывного обучения учащихся средних школ, профессионально- технических и высших учебных заведений больных туберкулезом | Информация в Правительство РК | МОН, МЗ | 2 квартал 2015 года |  |  |  |  | РБ |
| 61. | Обеспечить своевременное ежегодное флюорографическое обследование на туберкулез учащихся и персонала средних школ, профессионально- технических и высших учебных заведений | Информация в МЗ | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | МБ |
| 62. | Обеспечить полный охват ежегодным флюорографическим обследованием целевых групп | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МВД, МО, КНБ (по согласованию, МОН | 2014-2020 годы |  |  |  |  | Не требуется |
| 63. | Повысить информированность населения по вопросам ТБ и ТБ/ВИЧ с привлечением СМИ и НПО | Информация в Правительство РК | МЗ, АСИ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 4 651,2 | 900,0 | 6 156,3 | 11 707,5 | МБ |
| 2014-2015 годы | 37 750,0 | 15 100,0 | 0,0 | 52 850,0 | ГФСТМ |
| **2. Обеспечение контроля за ТБ/ВИЧ в стране** | | | | | | | | | |
| 64. | Обучить специалистов (координаторов, инфекционистов, наркологов, специалистов Центров СПИД и ПМСП) ведению и лечению пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 9 060,0 | 9 060,0 | 4 530,0 | 22 650,0 | ГФСТМ |
| 65. | Выработать методы по диагностике, лечению и ведению пациентов с двойной инфекцией: ТБ/ВИЧ и М/ШЛУ ТБ/ВИЧ, включая диагностику и лечения побочных эффектов антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов | Приказ МЗ | МЗ | 2014-2015 годы | 551,2 | 3 500,0 | 0,0 | 4 051,2 | ГФСТМ |
| 66. | Обеспечить полный охват химиопрофилактикой изониазидом лиц, живущих с ВИЧ, в гражданской и пенитенциарной системе | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 годы |  |  |  |  | РБ, МБ |
| 67. | Обеспечить полный охват антиретровирусной терапией больных с ко-инфекцией ТВ/ВИЧ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения | Информация в Правительство РК | МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2020 годы |  |  |  |  | РБ, МБ |
| **3. Привлечение НПО в реализацию противотуберкулезных мероприятий в стране** | | | | | | | | | |
| 68. | Привлечь НПО в реализацию мероприятий по борьбе с ТБ, ТБ/ВИЧ и М/ШЛУ ТБ, включая оказание психо-социальной поддержки больным ТБ и М/ШЛУ ТБ из групп высокого риска | Информация в МЗ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 178 935,0 | 176 217,0 | 176 217,0 | 531 369,0 | ГФСТМ |
| 69. | Провести обучение НПО административному и финансовому управлению, вопросам мониторинга программной деятельности и анализу данных исследований по поведенческим факторам | Информация в МЗ | PSI, KNCV, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 4 530,0 | 2 265,0 | 2 265,0 | 9 060,0 | ГФСТМ |
| 70. | Оказать техническую помощь НПО, реализующей социальный заказ по психо-социальной поддержке больных ТБ и усиления преемственности между гражданским и пенитенциарными системами | Информация в МЗ | PSI, KNCV, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2015 годы | 3 624,0 | 3 624,0 | 0,0 | 7 248,0 | ГФСТМ |
| 71. | Привлечь НПО в национальные и региональные координационные советы по охране здоровья | Постановление Акима | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2016 годы | 6 795,0 | 6 795,0 | 3 775,0 | 17 365,0 | ГФСТМ |
| **4. Оказание противотуберкулезной медицинской помощи внутренним и внешним мигрантам** | | | | | | | | | |
| 72. | Оказать внешнюю техническую помощь по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений и созданию руководства по мигрантам | Информация в МЗ | Project Норе | 2014 год | 2 799,5 | 0,0 | 0,0 | 2 799,5 | ГФСТМ |
| 73. | Создать рабочую группу по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений | Протокол СКК | МЗ, МВД, Project Норе | 2014-2015 годы | 2 548,1 | 1 274,1 | 0,0 | 3 822,2 | ГФСТМ |
| 74. | Создать рабочую группу по разработке руководства по оказанию противотуберкулезной помощи мигрантам | Протокол СКК | МЗ, МВД Project Норе | 2014-2015 годы | 2 718,0 | 1 359,0 | 0,0 | 4 077,0 | ГФСТМ |
| 75. | Страновые визиты сотрудников Европейского регионального бюро ВОЗ в Казахстан | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 6 203,1 | 6 203,1 | 6 203,0 | 18 609,2 | ГФСТМ |
| 76. | Страновые визиты сотрудников головного офиса МОМ | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 6 203,1 | 6 203,1 | 6 203,0 | 18 609,2 | ГФСТМ |
| 77. | Проводить регулярные координационные встречи между ведомствами и НПО по вопросам миграции | Протокол | МЗ, МВД Project Норе | 2014-2016 годы | 4 832,0 | 4 832,0 | 4 832,0 | 14 496,0 | ГФСТМ |
| 78. | Проводить тренинги для НПО, партнеров и сотрудников миграционных центров по разработке и тестированию информационных материалов | Информация в МЗ | Project Норе, МВД | 2014-2016 годы | 11 325,0 | 11 325,0 | 11 325,0 | 33 975,0 | ГФСТМ |
| 79. | Проводить тренинги для подготовки команды тренеров по вопросам туберкулеза, его профилактике, вовлечению общин мигрантов, навыкам общения и мобилизации по профилактике ТБ, ТБ адвокации | Информация в МЗ | Project Норе | 2014 год | 3 775,0 | 0,0 | 0,0 | 3 775,0 | ГФСТМ |
| 80. | Проводить каскадные тренинги для сотрудников/ волонтеров миграционных центров и аутрич/социальных работников НПО по основам ТБ, навыкам общения и социальной поддержке больных ТБ мигрантов и членов их семей, приверженности к лечению ТБ | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2015 годы | 6 795,0 | 6 795,0 | 0,0 | 13 590,0 | ГФСТМ |
| 81. | Проводить каскадные тренинги для медработников по навыкам общения и социальной поддержки больных ТБ мигрантов и членов их семей, приверженности к лечению ТБ | Информация в МЗ | Project Норе | 2015-2016 годы | 0,0 | 3 988,6 | 3 988,6 | 7 977,2 | ГФСТМ |
| 82. | Проводить обучающие семинары для миграционной службы, пограничной службы и работников полиции по основам ТБ, минимальному пакету услуг для мигрантов с ТБ / новые правила по мигрантам с ТБ | Информация в МЗ | Project Норе | 2015-2016 годы | 0,0 | 2 265,0 | 2 265,0 | 4 530,0 | ГФСТМ |
| 83. | Проводить совещания высшего уровня с участием представителей стран Центральной Азии, ВОЗ и партнеров | Протокол | Project Норе МЗ, МВД | 2014-2016 годы | 9 815,0 | 9 815,0 | 9 815,0 | 29 445,0 | ГФСТМ |
| 84. | Оказать техническую помощь по разработке индикаторов по ТБ у мигрантов и их интеграция в стандартную систему мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий | Информация в МЗ | Project Норе | 2014 год, 2016 год | 2 718,0 | 0,0 | 2 718,0 | 5 436,0 | ГФСТМ |
| 85. | Оказать техническую помощь по созданию медико-социального фонда для лечения и диагностики ТБ недокументированных мигрантов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 3 798,5 | 3 798,5 | 3 798,5 | 11 395,5 | ГФСТМ |
| 86. | Проработать вопрос по диагностике и лечению мигрантов больных туберкулезом за счет средств страны пребывания да основе международного опыта | Информация в МЗ | Prajeet Норе | 2015-2016 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
| 87. | Назначить и подготовить Национального консультанта для создания медико-социального фонда для лечения и диагностики ТБ недокументированных мигрантов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 2 718,0 | 2 718,0 | 2 718,0 | 8 154,0 | ГФСТМ |
| 88. | Оказать техническую помощь по оценке целесообразности разработки специального фонда страхования | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2015 годы | 2 799,5 | 2 799,5 | 0,0 | 5 599,0 | ГФСТМ |
| 89. | Назначить и подготовить Национального консультанта для оценки целесообразности разработки специального фонда страхования | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 2 718,0 | 2 718,0 | 2 718,0 | 8 154,0 | ГФСТМ |
| 90. | Создать медико-социальный фонд для оказания помощи мигрантам | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 27 180,0 | 27 180,0 | 27 180,0 | 81 540,0 | ГФСТМ |
| 91. | Обеспечить социальным пакетом мигрантов на амбулаторном уровне лечения | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 27 180,0 | 38 052,0 | 48 924,0 | 114 156,0 | ГФСТМ |
| 92. | Привлечь НПО для реализации противотуберкулезных мероприятий, в том числе среди мигрантов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 60 400,0 | 83 050,0 | 83 050,0 | 226 500,0 | ГФСТМ |
| 93. | Разработать информационные материалы, ориентированные на конкретные потребности мигрантов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 6 040,0 | 4 530,0 | 15 100,0 | 25 670,0 | ГФСТМ |
| 94. | Обеспечить разработку и прокат информационно- образовательных аудио и видеороликов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 10 872,0 | 8 909,0 | 8 909,0 | 28 690,0 | ГФСТМ |
| 95. | Организовать пресс- конференцию, посвященную Дню мигранта с участием журналистов | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 755,0 | 755,0 | 2 265,0 | 3 775,0 | ГФСТМ |
| 96. | Организовать кампанию по информированию общественности, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом | Информация в МЗ | Project Норе | 2014-2016 годы | 1 057,0 | 1 057,0 | 3 171,0 | 5 285,0 | ГФСТМ |
|  | **Всего** |  |  |  | **8 430 732,8** | **10 792 018,5** | **9 770 566,2** | **28 993 317,5** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **По годам** | **Всего** | **Республиканский бюджет\*** **(тыс. тенге)** | **Местный бюджет** **(тыс. тенге)** | **Глобальный фонд** **(тыс. тенге)** |
| 2014 | 8 430 732,8 | 4 586 603,0 | 1 278 541,6 | 2 565 588,2 |
| 2015 | 10 792 018,5 | 6 419 526,0 | 1 728 846,6 | 2 643 645,9 |
| 2016 | 9 770 566,2 | 6 798 155,0 | 1 591 459,1 | 1 380 952,1 |
| Итого | 28 993 317,5 | 17 804 284,0 | 4 598 847,3 | 6 590 186,2 |

**Примечание:**  
\* ежегодные объемы финансирования будут определяться при финансировании государственного бюджета или уточнения на соответствующие финансовые годы, исходя из возможности доходной части государственного бюджета при предоставлении подтверждающих документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТБ | - | туберкулез |
| МЛУ ТБ | - | туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью |
| ШЛУ ТБ | - | туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью |
| М/ШЛУ ТБ | - | туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью |
| ТБ/ВИЧ | - | туберкулез и вирус иммунодефицита человека |
| МБТ | - | микобактерии туберкулеза |
| ПТП | - | противотуберкулезные препараты |
| ВИЧ | - | вирус иммунодефицита человека |
| ПТО | - | противотуберкулезная организация |
| НЦПТ МЗ РК | - | Национальный центр проблем туберкулеза Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ПМСП | - | организации первичной медико-санитарной помощи |
| ПХВ | - | право хозяйственного ведения |
| НПА | - | нормативные правовые акты |
| ВОК | - | внешняя оценка качества |
| НРБТ | - | национальный регистр больных туберкулезом |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| НПО | - | неправительственные организации |
| ВОЗ | - | Всемирная организация здравоохранения |
| М3 | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МЭБП | - | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| УИС | - | уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
| АСИ | - | Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МО | - | Министерство обороны Республики Казахстан |
| КНБ | - | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| ГФСТМ | - | Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| МБ | - | местный бюджет |
| МОМ | - | международные организации миграции |
| PSI | - | Международная неправительственная некоммерческая организация Population Services International |
| KNCV | - | Международная организация Королевское Нидерландское центральное объединение по борьбе с туберкулезом |
| Project Норе | - | Международная организация |
| СКК | - | Страновой координационный комитет |

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан